MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO
Contratação da FAUEPG para gestão administrativa, financeira e operacional do projeto “Núcleo Paranaense de Pesquisa Aplicada, Inteligência de Dados e Inovação Tecnológica para o Enfrentamento do Desaparecimento de Crianças e Adolescentes”.
Setor Solicitante: Gabinete da Reitoria

Responsável pela elaboração do Mapa: Rauli Gross Junior.

Número do SEI: 26.000031750-7.

	Risco
	Causa
	Dano/Consequência
	Probabilidade
	Impacto
	Classificação
	Ação preventiva
	Responsável
	Ação de contingência
	Responsável

	1. Atraso na formalização da contratação.
	Demora na instrução processual, análise jurídica ou assinatura do contrato.
	Início tardio da execução do projeto.
	2
	4
	Médio
	Monitorar continuamente a tramitação e priorizar as etapas críticas.
	UEPG/PROAD
	Reprogramar o início das atividades e ajustar o cronograma físico-financeiro.
	UEPG/PROAD

	2. Inconsistência entre TR, ETP, Plano de Trabalho e proposta.
	Divergência de valores, objetos ou rubricas entre os documentos do processo.
	Risco de glosa, retrabalho ou necessidade de saneamento processual.
	2
	4
	Médio
	Conferência prévia e validação técnica dos documentos antes da contratação.
	UEPG/PROAD
	Promover retificação formal dos documentos e, se necessário, novo ajuste do processo.
	UEPG/PROAD

	3. Falha na execução administrativa e financeira pela contratada.
	Insuficiência de controle interno, falhas operacionais ou desorganização documental.
	Comprometimento da execução e da prestação de contas.
	2
	5
	Alto
	Exigir fluxos de controle, relatórios periódicos e acompanhamento da fiscalização.
	FAUEPG/UEPG
	Intensificar fiscalização, determinar correções e, se necessário, aplicar sanções.
	UEPG

	4. Atraso nas aquisições e contratações previstas no projeto.
	Demora em cotações, formalizações ou entregas de bens e serviços.
	Postergação da execução das metas do projeto.
	3
	4
	Alto
	Planejamento antecipado e acompanhamento mensal do cronograma.
	FAUEPG/UEPG
	Readequar cronograma e priorizar itens críticos.
	FAUEPG/UEPG

	5. Divergência entre despesas executadas e rubricas autorizadas.
	Despesas fora do Plano de Trabalho ou interpretação inadequada das rubricas.
	Risco de glosa e necessidade de restituição.
	2
	5
	Alto
	Validar previamente cada despesa com o Plano de Trabalho e a fiscalização.
	FAUEPG/UEPG
	Suspender a despesa, corrigir a classificação e ajustar a execução.
	FAUEPG/UEPG

	6. Falhas na prestação de contas.
	Ausência de documentos, relatórios incompletos ou inconsistências contábeis.
	Questionamentos dos órgãos de controle e eventual reprovação parcial.
	2
	5
	Alto
	Controle documental rigoroso e relatórios periódicos de acompanhamento.
	FAUEPG
	Complementar a documentação e corrigir inconsistências imediatamente.
	FAUEPG/UEPG

	7. Descumprimento de prazos, metas ou obrigações contratuais.
	Execução em desacordo com o TR, TED ou Plano de Trabalho.
	Comprometimento dos resultados e responsabilização contratual.
	2
	4
	Médio
	Fiscalização contínua e reuniões de acompanhamento da execução.
	FAUEPG/UEPG
	Notificação formal, fixação de prazo para correção e eventual instauração de medidas administrativas.
	UEPG



Legenda:
Probabilidade e impacto são mensurados em escala de 1 a 5, sendo: 
1 = raro/muito baixo, 
2 = pouco provável/baixo, 
3 = provável/médio, 
4 = muito provável/alto e 
5 = praticamente certo/muito alto. 
A classificação decorre da correlação entre probabilidade e impacto, conforme a matriz de risco, resultando em Baixo, Médio ou Alto.
Ponta Grossa, 7 de julho de 2026.

Rauli Gross Junior
Coordenador do Projeto
