MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Contratação da FAUEPG para gestão administrativa, financeira e operacional do projeto “Núcleo Paranaense de Pesquisa Aplicada, Inteligência de Dados e Inovação Tecnológica para o Enfrentamento do Desaparecimento de Crianças e Adolescentes”.

Setor Solicitante: Gabinete da Reitoria

Responsável pela elaboração do Mapa: Rauli Gross Junior.

Número do SEI: 26.000031750-7.

| Risco | Causa | Dano/Consequência | Probabilidade | Impacto | Classificação | Ação preventiva | Responsável | Ação de contingência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Atraso na formalização da contratação. | Demora na instrução processual, análise jurídica ou assinatura do contrato. | Início tardio da execução do projeto. | 2 | 4 | Médio | Monitorar continuamente a tramitação e priorizar as etapas críticas. | UEPG/PROAD | Reprogramar o início das atividades e ajustar o cronograma físico-financeiro. | UEPG/PROAD |
| 2. Inconsistência entre TR, ETP, Plano de Trabalho e proposta. | Divergência de valores, objetos ou rubricas entre os documentos do processo. | Risco de glosa, retrabalho ou necessidade de saneamento processual. | 2 | 4 | Médio | Conferência prévia e validação técnica dos documentos antes da contratação. | UEPG/PROAD | Promover retificação formal dos documentos e, se necessário, novo ajuste do processo. | UEPG/PROAD |
| 3. Falha na execução administrativa e financeira pela contratada. | Insuficiência de controle interno, falhas operacionais ou desorganização documental. | Comprometimento da execução e da prestação de contas. | 2 | 5 | Alto | Exigir fluxos de controle, relatórios periódicos e acompanhamento da fiscalização. | FAUEPG/UEPG | Intensificar fiscalização, determinar correções e, se necessário, aplicar sanções. | UEPG |
| 4. Atraso nas aquisições e contratações previstas no projeto. | Demora em cotações, formalizações ou entregas de bens e serviços. | Postergação da execução das metas do projeto. | 3 | 4 | Alto | Planejamento antecipado e acompanhamento mensal do cronograma. | FAUEPG/UEPG | Readequar cronograma e priorizar itens críticos. | FAUEPG/UEPG |
| 5. Divergência entre despesas executadas e rubricas autorizadas. | Despesas fora do Plano de Trabalho ou interpretação inadequada das rubricas. | Risco de glosa e necessidade de restituição. | 2 | 5 | Alto | Validar previamente cada despesa com o Plano de Trabalho e a fiscalização. | FAUEPG/UEPG | Suspender a despesa, corrigir a classificação e ajustar a execução. | FAUEPG/UEPG |
| 6. Falhas na prestação de contas. | Ausência de documentos, relatórios incompletos ou inconsistências contábeis. | Questionamentos dos órgãos de controle e eventual reprovação parcial. | 2 | 5 | Alto | Controle documental rigoroso e relatórios periódicos de acompanhamento. | FAUEPG | Complementar a documentação e corrigir inconsistências imediatamente. | FAUEPG/UEPG |
| 7. Descumprimento de prazos, metas ou obrigações contratuais. | Execução em desacordo com o TR, TED ou Plano de Trabalho. | Comprometimento dos resultados e responsabilização contratual. | 2 | 4 | Médio | Fiscalização contínua e reuniões de acompanhamento da execução. | FAUEPG/UEPG | Notificação formal, fixação de prazo para correção e eventual instauração de medidas administrativas. | UEPG |

Legenda:
Probabilidade e impacto são mensurados em escala de 1 a 5, sendo:

1 = raro/muito baixo,

2 = pouco provável/baixo,

3 = provável/médio,

4 = muito provável/alto e

5 = praticamente certo/muito alto.

A classificação decorre da correlação entre probabilidade e impacto, conforme a matriz de risco, resultando em Baixo, Médio ou Alto.

Ponta Grossa, 7 de julho de 2026.

Rauli Gross Junior

Coordenador do Projeto